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                          Obchodní podmínky zadavatele
stanovené formou požadavků na obsah smlouvy
    k veřejné zakázce na stavební  práce  zadávané mimo režim zákona  č. 137/2006 Sb., o
                                  veřejných zakázkách, v platném znění (dále zákon).
              Prioritní osa: 7-Rozvoj infrastruktury pro enviromentální vzdělávání,poradenství a osvětu(ERDF)

                                                               Výzva: 65.výzva OPŽP

                                                       Č. projektu: CZ.1.02/7.1.00/15.29208
                                                             Akceptační číslo: 15252197                                            
  PŘÍRODNÍ ZAHRADA MATEŘSKÉ ŠKOLY V ŽABNI
                                                                        [image: image1.png]



                                                          Zadavatel
                                                        OBEC ŽABEŇ
                                              Žabeň č.p. 62, 739 25 Žabeň
                                                         IČ: 00576867
                                                       tel.: +420 558 655 466
                                             e-mail:david.hejnes@zaben.cz



                                                                                       Číslo smlouvy objednatele:
                                                                   Číslo smlouvy zhotovitele:
               Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo 
                                                     Smlouva o dílo 
                                                                            (dále jen „smlouva“) 
             na stavbu“ PŘÍRODNÍ ZAHRADA MATEŘSKÉ ŠKOLY V ŽABNI“
                     uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Čl.1.
Smluvní strany
1.1 Objednatel:
název                          Obec Žabeň 
sídlo                            Žabeň č.p. 62, 739 25 Žabeň 

zastoupený                  Mgr. Davidem Hejnešem, starostou obce

IČO:                             00576867 

Bankovní spojení:    

Tel:                              +420 558 655 466
E-mail:                         david.hejnes@zaben.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr.David Hejneš,starosta obce

Telefon/Fax:                +420 558 655 466
e-mail:                        
 david.hejnes@zaben.cz
(dále jako  objednatel)
a 

1.2. Zhotovitel: 
Název                   
sídlo adresa 
zastoupený         Jméno osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat [nutné ověřit dle výpisu z obchodního rejstříku nebo z plné moci, pro  osobu oprávněnou jménem zhotovitele jednat] 
zástupce pro věci technické:
Jméno osoby pověřené vedením stavby - osoba stále přítomná na stavbě 

IČO: …………….. 

DIČ: …………….. 

Bankovní spojení: …………….. 

Zápis v obchodním rejstříku: …………….. 

Tel: …………….. 

Fax: …………….. 

E-mail: …………….. 

(dále  jako „zhotovitel“) 
Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují,že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. Smlouva je uzavřena na základě usnesení rady obce Žabeň ze dne  …………. 2015.
1.3  Identifikační údaje stavby:
   Název stavby:                         Přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni

   Místo stavby
                  p.č. 148 , k.ú. Žabeň

      Objednatel (Investor )             Obec Žabeň, č.p. 62, 739 25 Žabeň
   Projektová dokumentace
    Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná 
                                                   Ing. Petrou Ličkovou, IČ: 73211141, Jeronýmova 425, 738 01
                                                   Frýdek – Místek v dubnu 2015
   Technický dozor objednatele    ……………………………….

                                                   IČ: ………..

   …………………………….

  Stavbyvedoucí zhotovitele
    ……………………………………

    tel. ……………mobil …………
     Veřejná zakázka „Přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni“ podléhá podmínkám Operačního
     programu životního prostředí.

     Prioritní osa: 7-Rozvoj infrastruktury pro enviromentální vzdělávání,poradenství a osvětu(ERDF)

     Výzva: 65.výzva OPŽP

     Č. projektu: CZ.1.02/7.1.00/15.29208
     Akceptační číslo: 15252197     
Čl. 2
 Základní ustanovení
 2.1   Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 27.05.2015  podaná na základě Výzvy více uchazečům  nazvané Přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávaná mimo  režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). 
 2.2  Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a s projektovou dokumentací pro provedení stavby zpracovanou  Ing. Petrou Ličkovou, IČ: 73211141, Jeronýmova 425, 738 01 Frýdek – Místek v dubnu 2015 (dále jen „projektová dokumentace“), a tímto zároveň prověřil, že projektová dokumentace a další závazné podklady objednatele týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce a technologie a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku 5  této smlouvy. 
   2.3. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Zhotovitel do těchto obchodních podmínek doplní pouze údaje nezbytné pro vznik smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku, podepsaný  oprávněnou osobou uchazeče či za uchazeče jednat.
2.4. Objednatel je veřejným zadavatelem, platně existující podle právních  předpisů České republiky. Objednatel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
2.5  Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb.-občanský zákoník dohodly ve znění pozdějších předpisů dohodly ,že rozsah a obsah vzájemných práv a povinností  vyplývající z této smlouvy  se bude řídit  příslušnými ustanovením citovaného občanského zákoníku a dále  veškerými právními normami  a předpisy vztahující se k provádí staveb.
2.6. Zhotovitel  prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.
2.7.  Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou platnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody třetím osobám v souvislosti s realizací předmětu smlouvy  ve výši nejméně 2 mil.Kč. Pro případ že výše škody způsobené třetím osobám v souvislosti s realizací předmětu smlouvy  nepokryje sjednaná výše pojistného limitu uhradí zhotovitel tyto škody z vlastních prostředků.
Čl.3
                                   PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA
3.1.  Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za
          podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:
„Přírodní  zahrada Mateřské školy v Žabni“  
(dále jen „dílo“)
a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
    3.2   Dílem se rozumí:
                   3.2.1 kompletní zhotovení stavby specifikované zejména:             
      -   projektovou dokumentací pro pro provádění stavby, zpracovanou Ing.Petrou„Ličkovou 
          IČ:  73211141  v dubnu 2015
   -  zadávacími podmínkami  zadavatele ze dne 11. 05. 2015
             -  Registračním listem akce „CZ…………...           “ ze dne ,      2015, Rozhodnutím
                o  poskytnutí   podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, Podmínkami
                Rozhodnutí o  poskytnutí dotace  vztahující se k prioritní ose 7.1 ze dne…………………
    3.2.2   dokumentace skutečného provedení stavby
  3.3  Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném , rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami  a touto smlouvou . V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své specifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.
3.4  Kompletní dodávkou stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
  3.5    Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy bez vad a nedodělků ve smluvně 
          sjednané době k předání převzít a zaplatit za něj cenu sjednanou toto smlouvou a za 
          podmínek dále touto   smlouvou stanovených.
  3.6     V pochybnostech se má za to,že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v  projektové dokumentaci pro realizaci stavby a to bez ohledu na to zda jsou uvedeny v její textové či výkresové části. 
    3.7      Mimo vlastní provedení stavebních prací a dodávek je  součástí dodávky stavby dále zejména :

3.7.1.  zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení     během  výstavby a zpětné předání jejich správcům,bude-li potřebné

3.7.2   zajištění vytyčení inženýrských sítí v prostoru staveniště a to před   zahájením  jakýchkoliv prací
  3.7.3    zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a  dokončení   díla,
      3.7.4   zabezpečení dočasného dopravního značení dle platných právních předpisů,
                bude-li  potřebné 
     3.7.5   zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu,
                mezideponie včetně úhrady poplatků za jejich užívání, bude-li potřebné
     3.7.6   evidenci a likvidaci odpadů v rozsahu stanoveném zák. č. 185/2001 Sb., o 
                odpadech a o  změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a 
                prováděcí vyhlášky č. 81/2001 Sb a o likvidaci bude  zhotovitelem předložen 
                písemný doklad objednateli.  
     3.7.7   veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
                osob a  majetku zejména osob a vozidel v místech dotčených stavbou),
     3.7.8   provádění předepsaných zkoušek včetně dokladů o jejich provedení,revizí a 
                vypracování  revizních  zpráv doložení atestů, certifikátů a technických listů,
                prohlášení o  shodě a jejich  předání  zadavateli.
       3.7.9.  vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu zákona 183/2006 Sb., ve znění 
                  pozdějších předpisů  a předání jeho originálu objednateli  při předání a převzetí díla.
      3.7.10 účast svých  zmocněných  odpovědných zástupců  na pravidelných kontrolních  
                 dnech, jejichž   termíny budou oznámeny  technickým dozorem  objednatele.
    3.7.11 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
                prostředí
3.7.12 dvě vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, čímž se rozumí 
           barevně  odlišené  zákresy veškerých změn ve všech přílohách projektové 
           dokumentace  označené  popisem „Skutečné provedení“ s datem a podpisy 
           zhotovitele, Dokumentace skutečného provedení díla bude předána objednateli 
           nejpozději v den předání a převzetí díla
3.7.13  jedno vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v elektronické 
            podobě  (formát DWG   a PDF), čímž se rozumí barevně odlišené zákresy veškerých 
            změn ve všech  přílohách projektové dokumentace označené jako „Skutečné 
            provedení“
  3.7.14 u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i  
           doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 
            objednatele  a její souhlasné stanovisko.
        3.7.15  zajištění povinné publicity projektu v souladu se závaznými pokyny pro žadatele a  příjemce podpory v OPŽP a Grafického manuálu povinné publicity pro OPŽP, tj. dodávka a instalace Velkoplošného informačního panelu a Stálé informační tabule/Trvalé pamětní desky podle Grafického manuálu povinné publicity pro OPŽP 
                         3.8    Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou  
                               předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň
                              prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil a na základě toho prohlašuje, že
                              dílo  lze podle této dokumentace provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo
                              svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také
                              podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na
                              základě toho  přistoupil ke zpracování nabídky.
   3.9  Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou  posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla  ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit výkaz výměr.       
      3.10
Dojde-li  při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle způsobu sjednaného v této smlouvě a o těchto změnách uzavřou obě smluvní strany Dodatek ke smlouvě, ve  kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a ceny díla. Teprve po podpisu dodatku ke smlouvě má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.
       3.11   Objednatel  si vyhrazuje právo doplnit  předmět díla o další práce a dodávky a to i  bez souhlasu  zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit, pokud takto  požadované práce svým finančním objemem nepřekročí 20 % ceny díla (bez DPH) sjednané v této smlouvě.
Čl.4
 Změny díla
 4.1     Každá změna rozsahu díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle 
    této   Smlouvy.
    4.2    Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:
   4.2.1 neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy   v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce),
   4.2.2  provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce),
     4.3     Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit a to bez změny termínu dokončení díla, pokud cena  víceprací nepřevýší 20 % ceny díla (bez DPH) sjednané touto smlouvou, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
  4.3.1 Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v projektové  dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 4.2.2. (vícepráce), nebo že projektová
             dokumentace obsahuje práce, které lze provést levněji a v menším rozsahu 
             (méněpráce), předloží neprodleně návrh změny nejpozději na nejbližším KD k projednání. 
                 4.4   Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím jednotkových  cen položkového rozpočtu (příloha č. 2 této smlouvy).
        Soupis prací stavebního objektu,  musí splňovat podmínky  s odkazem na ustanovení vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a 
          může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v projektové dokumentaci. 
      4.5    Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba …,- Kč bez DPH vynásobena  počtem hodin odsouhlasených stavebním  dozorem a  specifikovaných ve stavebním deníku.
    4.6     Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat ani položkou dle Sborníku cen stavebních prací příslušného roku (pololetí) použitého při zpracování položkového rozpočtu k nabídce zhotovitele  budou oceněny cenou vycházející z transparentního základu provedeného objednatelem, tedy poptáním ceny jednotlivých složek u výrobců či subdodavatelů.
                4.7     K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přirážky. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
        4.8    O jakékoli dodatečné práci , dodávce nebo službě musí být před jejich plněním mezi objednatelem  a zhotovitelem uzavřený  dodatek ke smlouvě  s dohodou o  ceně a vlivu na termín předání díla. Zadání dodatečných prací musí být v souladu s odst. 4.3 tohoto článku.
Čl.5
Cena díla
   5.1    Cena díla dle této smlouvy je stanovena zhotovitelem dohodou obou smluvních stran v absolutní částce dle položkového rozpočtu  zhotovitele předloženého v jeho nabídce jako cena pevná ve smyslu § 2620 odst. 1 občanského zákoníku. Odchylně    od  tohoto ustanovení lze cenu díla měnit pouze postupem podle článku 4  Změny  díla  v této Smlouvě. Zjištěné odchylky, vynechání, opomenutí, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
   5.2   Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Cena za provedené dílo je členěna takto:
                            Celkem díla cena  bez DPH          ………..,- Kč
                    Celkem DPH/sazba/                       …….… ,- Kč
                Celkem díla cena vč.  DPH            ………..,- Kč
5.3    Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění dané části  stavby v rozsahu převzaté projektové dokumentace pro provádění stavby Celková smluvní cena zahrnuje veškeré výdaje   potřebné pro realizaci díla a v případě, že některé práce nejsou výslovně
          vyjádřeny textem některé z položek výkazu výměr, jsou věcně a finančně obsaženy v ocenění ostatních položek. 
  5.4.   V popisu stavebních materiálů jsou uvedeny hlavní stavební materiály, který prvek, konstrukci nebo její část charakterizují. Cena však musí zahrnovat všechny doplňkové, pomocné a nezbytné materiály, jejichž použití vyplývá z příslušných technologických předpisů pro provádění jednotlivých částí stavby tak, aby byl zachován požadavek na dokonalou funkci, vzhled, kvalitu, bezpečnost a trvanlivost těchto jednotlivých částí konstrukce i konstrukce jako celku.
  5.5.
Položkové rozpočty na stavební objekty jsou nedílnou součástí této smlouvy. Položkové rozpočty slouží výhradně k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací a k uplatnění mluvních pokut Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pro tyto účely ceny pevné po celou dobu výstavby. 
5.6      Cena díla podle odst. 5.2 je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem  
      smlouvy z níže uvedených důvodů:
5.6.1  před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících
          vliv na  cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně   z přidané
           hodnoty   platných  ke dni zdanitelného plnění,
5.6.2   v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených
      v projektové dokumentaci, podle čl. 4 odst. 4.3.2 této smlouvy
5.6.3   v případě méněprací, podle čl. 4 odst.4.3.1 této smlouvy
  5.7    Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.
                                                        Čl. 6
Platební podmínky
  6.1.    Zálohy na platbu sjednané ceny za dílo se nesjednává.
    6.2     Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty k úhradě části díla podle postupu provádění díla a to na základě měsíčně vystavených daňových dokladů-faktur  Po ukončení   každého kalendářního měsíce vypracuje zhotovitel soupis provedených prací a dodávek s vyčíslením jejich ceny, které musí být zkontrolován a písemně odsouhlasen objednatelem. 
    Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací, objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 dnů po jeho obdržení  a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených  prací odsouhlasených oběma smluvními stranami. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů  a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
· označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,

· identifikační údaje objednatele,

· r.č. akce podle Smlouvy o poskytnutí dotace a  RoPD SFŽP

· identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,

· popis obsahu účetního dokladu,

· označení banky a číslo účtu  na které má být zaplaceno

· datum vystavení,

· datum uskutečnění zdanitelného plnění,

· výši ceny bez daně z přidané hodnoty celkem,

· sazbu(y) daně,

· výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů,

· cenu celkem včetně DPH,

· lhůtu splatnosti 

· podpis odpovědné osoby zhotovitele,

· přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu. 
 Bez kteréhokoliv z uvedených údajů je faktura neplatná. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. V takovém případě nelze uplatnit penále. Od doby odeslání nové faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. 
V případě,že na předmět smlouvy bude poskytnuta dotace je objednatel oprávněn stanovit zhotoviteli další požadavky na obsah a podobu faktur, a to nejpozději před vystavením první faktury. Zhotovitel je povinen takové požadavky objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou z dohodnutých náležitostí nebo z náležitostí, příloh nebo údaj dle požadavků objednatele stanovených před vystavením první faktury platí ustanovení předchozího odstavce,.
   6.3.
Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn zahrnout do soupisu provedených prací pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele  obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
 6.4     Součástí sjednané ceny jsou i ostatní  a vedlejší náklady, které vyjadřují náklady na činnosti které v mnoha případech probíhají v průběhu celé stavby. Pro zjednodušení administrativního postupu je stanoveno, že tato část ceny bude Zhotovitelem fakturována          
          průběžně v termínech sjednaných pro fakturaci stavebních prací, a to podle finanční hodnoty provedených stavebních prací. Zhotovitel  je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny popsané položky (obvykle procentickým podílem z hodnoty stavebních prací, ale je na dodavateli, jak daný náklad vypočte). Uvedení hodnoty 0,- Kč je nepřípustné.  
6.5     Ostatní a vedlejší náklady budou fakturovány na téže faktuře jako provedené stavební práce. 
    6.6     Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím doručení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím doručení (v případě pochybností se dnem doručení rozumí třetí den ode dne odeslání), ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. 
    6.7     Je-li oprávněnost  fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů od prokazatelného doručení faktury písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti dle odst. 6.6  tohoto článku. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 13 této smlouvy.
    6.8     Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
    6.9     Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele  kteroukoli z plateb z důvodu
         6.9.1  neopravených vad a nedodělků, 
     6.9.2  oprávněných nároků vznesených třetími stranami v souvislosti s neplněním povinností  
               Zhotovitelem.
     6.9.3  škody způsobené objednateli,
     6.9.4  zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka 
                je  přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla,
         6.9.5   opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a v rozporu s prováděcími 
                dokumenty, 
     6.9.6   v případě vad uvedených v protokole o předání a převzetí díla nebo
     6.9.7   v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele
                vůči  zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti 
                pohledávce  objednatele z této smlouvy. 
    6.10   Doručení faktury(daňového dokladu )  se provede osobně proti podpisu zmocněné 
       osoby s  uvedením  data doručení nebo jako  doporučené psaní  prostřednictvím držitele
       poštovní licence.                                                                   
     Daňový doklad-faktura se považuje za doručenou 3. pracovní den ode dne jejího odeslání 
     zhotovitelem  na adresu objednatele  uvedenou v čl. 1 odst. 1.1 této smlouvy  formou 
     doporučené  listovní  zásilky prostřednictvím držitele poštovní licence.
6.11   Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce   jejichž provedení  Objednatel nařídil  musí být jejich cena fakturována samostatně.
   6.12  Faktura za  Vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i  odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
           6.13   Objednatel si vyhrazuje právo doplnit  platební podmínky v souvislosti s podmínkami
            Rozhodnutí o poskytnutí  dotace ze SFŽP vztahující se k prioritní ose 7.1
Čl.7
     Doba a místo plnění
7.1.    Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla neprodleně  (max. do 5 kalendářních dnů) po 
  předání staveniště .
 7.2     Předpokládané zahájení  realizace  stavebních prací: červenec  2015
7.3     Předpokládané dokončení stavebních prací: září 2015             
    7.4     Pokud z důvodů na straně objednatele nebude možné zahájit v předpokládaném termínu  realizaci stavebních prací dle odst. 7.2. smlouvy (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení) a předpokládaný termín zahájení se zpozdí o více než 15 dnů, je zhotovitel oprávněn požadovat změnu termínu dokončení tak, že jím navržený termín dokončení bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné zahájit plnění po uplynutí stanovené 15 denní lhůty. 
    7.5.     Zhotovitel  vyklidí zařízení staveniště do 10 dnů od protokolárního předání a  převzetí dokončeného  díla bez vad a nedodělků                                                                               
  7.6  V případě, že  objednatel požádá o přerušení sjednaných prací je zhotovitel   povinen přerušit stavební práce nebo konkrétně stanovené stavební práce. O tuto dobu po kterou byly objednatelem přerušeny stavební práce se  posunují  termíny tím dotčené. Posunutí termínu plnění se upraví dodatkem k této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že  s ohledem na technologické a klimatické podmínky majících vliv na realizaci sjednaných stavebních prací nastalou situaci upraví v dodatku k této smlouvě.  

 7.7   Termín ukončení díla  může být zhotovitelem přiměřeně dále prodloužen, jestliže :
           7.7.1  v průběhu provádění díla vzniknou překážky na straně objednatele, které ovlivní provádění      díla   
         7.7.2  bude zhotovitel nucen přerušit nebo omezit provádění díla okolnostmi vylučujícími    odpovědnost   (vyšší mocí ) 
      7.8.   Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 30 kalendářních  dnů se považuje za  podstatné   porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.

 7.9   Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a 
      Objednatel  je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

     7.10  Místem plnění je pozemek p.č. 148  k.ú. Žabeň.
Čl.8 
                                                  PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA
  8.1   Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.
8.2   Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli: 
  8.2.1   dvě sady projektové dokumentace pro provádění stavby
8.2.2   vyjádření dotčených orgánů a organizací,     
     8.3  Zhotovitel je povinen ihned po obdržení projektové dokumentace bez zbytečných odkladů   prověřit, zda projektová dokumentace a další závazné podklady a pokyny objednatele týkající se předmětu smlouvy, nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce, zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry.
     8.4   V případě zjištěných vad je zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit objednatele.  Ten se vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení díla trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel
             i objednatel na dalším postupu k odstranění vady. 
     8.5   Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS.
    8.6   Zhotovitel je povinen provedené práce a dodávky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do   předání díla objednateli a to na vlastní náklady.
     8.7   Zhotovitel vyzve objednatele písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním deníku,( i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem na adresu uvedenou ve stavebním deníku ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality  prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
 8.8   Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
       vyplývající   z této smlouvy, podmínek a vyjádření správců technické,dopravní  a veřejné 
       infrastruktury. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne   objednateli  škoda, hradí ji 
       zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit 
       ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm  lze spravedlivě požadovat.
8.9   Zhotovitel není oprávněn zadat plnění celého předmětu smlouvy třetí osobě. Zadá-li zhotovitel po uzavření   smlouvy o dílo plnění předmětu smlouvy třetí osobě je objednatel
         oprávněn od smlouvy odstoupit.
  8.10  Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit každého případného subdodavatele. Schválení objednatele podléhá i každá změna ve struktuře a podílu prací jednotlivých subdodavatelů oproti předložené nabídce zhotovitele, na základě které byla uzavřena tato smlouva. Bez předchozího obdržení souhlasu objednatele nesmí zhotovitel takovou změnu realizovat. 
      8.11  V případě, že zhotovitel prokázal prostřednictvím subdodavatele splnění kvalifikace v rámci podání nabídky na veřejnou zakázku na realizaci stavby, o změnu tohoto subdodavatele v rámci plnění předmětu veřejné zakázky zhotovitel objednatele písemně požádá a předloží veškeré doklady v souladu s podmínkami prokázání kvalifikace  k tomuto subdodavateli. Zhotovitel je oprávněn požádat o změnu subdodavatele v rámci plnění předmětu díla pouze takovým subdodavatelem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. 
    8.12  Pověřit prováděním části předmětu plnění subdodavatele je Zhotovitel oprávněn pouze v případech, kdy takové subdodavatele definoval ve své nabídce v rámci zadávacího řízení. V ostatních případech je zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu plnění subdodavatele jen se souhlasem objednatele.
8.13 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich subdodávky .
                    8.14  Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně  
                         záruku, jako  by je prováděl sám.
 8.15  Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní
          školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. Tuto povinnost potvrdí záznamem ve stavebním deníku.
Čl.9 
Stavební deník
  9.1.   Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá z úvodního   listu,  denních záznamů a příloh. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný na staveništi.
  9.2.    Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění  smlouvy,  zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek             prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem.
  9.3.    Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb.
    9.4.  Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu v stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem     do tohoto deníku ve lhůtě tří pracovních dnů  od zápisu v deníku.
  9.5    Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.
    9.6    Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech  nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním. 
Čl.10

 Staveniště
 10.1    Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem  pro stavbu a pro zařízení staveniště, případně vymezením ploch a prostor při předání a převzetí staveniště v zápise o předání a převzetí staveniště..
  10.2   Staveniště není prosto práv třetích osob. Zhotovitel je povinen zabezpečit svou pracovní činnost tak, aby nebyl v žádném případě narušen provoz Základní a  Mateřské školy  rovněž musí zabezpečit přístupy do tohoto objektů.
  10.3   Objednatel předá zhotoviteli staveniště  nejpozději do tří pracovních dnů po oboustranném podpisu této smlouvy,  pokud  se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Termín předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy na níž je závislé včasné splnění dodávky.
   10.4   Zhotovitel vyhotoví o předání a převzetí staveniště písemný zápis, ve kterém musí uvést všechny své případné připomínky. V tomto zápise bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá. 
   10.5   Zhotovitel  je  povinen  udržovat  na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
    10.6   Zhotovitel zajistí střežení staveniště a jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
   10.7   Nejpozději do 10 dnů po předání  a převzetí díla je zhotovitel  povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace. Pokud projektová dokumentace tuto úpravu nedefinuje tak způsobem obvyklým pro daný typ a účel objektu.
10.8   Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. 
         Náklady na  provoz, vybudování, zprovoznění, údržbu,  likvidaci a vyklizení zařízení 
         staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
  10.9   Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště a stavbu osobě vykonávající technický dozor,  . Tato osoba  bude  uvedena ve stavebním deníku.
10.10  Do dvou měsíců po předání a převzetí díla nahradit informační tabuli (panel) dobře viditelnou a dostatečně velkou stálou informační tabulí (pamětní deskou) – dle dokumentů a grafického manuálu OPŽP v aktuálním znění, velikost a grafická podoba bude předána objednatelem – publicita projektu.
Čl.11

 Předání díla
11.1  Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla  oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.
11.2   Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů před termínem dokončení ,kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak  povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného  zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Pokud
           se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
11.3    Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení zejména tyto doklady:
· zápisy a  osvědčení o  provedených zkouškách  použitých materiálů,

· certifikáty dodaných výrobků podléhající  ustanovení ČSN EN 1179

· prohlášení o shodě 

· doklady o likvidaci odpadů

· projektovou dokumentaci skutečného stavu provedení díla ve výkresové a textové formě ve dvou vyhotoveních,

· stavební deník (případně deníky) 
 Bez  těchto dokladů se nepovažuje dílo za dokončené a schopné předání.
11.4   O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje a termín jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
  11.5    Pokud jsou v této smlouvě použity pojmy „dokončení díla“, rozumí se den zahájení přejímacího a předávacího řízení a „předání díla“, rozumí se tím  den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.
11.6   Dílo se považuje za dokončené po ukončení všech prací a činností v rozsahu článku 3. této smlouvy  bez vad a nedodělků, a pokud zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v tomto článku smlouvy 
11.7   Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel  povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Objednatel  však není povinen převzít dílo vykazující tyto vady nebo nedodělky.
 11.8.  Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech
          díla či jeho části, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně 
           závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.
Čl.12

          Odpovědnost za vady díla a záruky
 12.1    Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,  příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci  vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
 12.2   Má-li dílo nebo jakákoli jeho součást při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění, tzn. zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a to bez ohledu na to, zda byly tyto vady objednatelem při přebírání zjištěny či nikoli. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, pak odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky za
           jakost..  

  12.3   Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez 
          zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
12.4.  Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel .  Veškeré vady díla je objednatel povinen  uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného   oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
                                        e-mail         : ………………………..
                                        adresu        : ………………………..

Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění  vady, pokud v oznámení neuvede něco jiného.
12.5   Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení nebude-li  ohledem na povahu havarijního stavu mez i objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

12.6   Za závady vzniklé v důsledku nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady  způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
12.7   Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla
 12.8   Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, 
         občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.
12.9   Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady ve lhůtě dle
         odst.12.5 tohoto  článku,  nejpozději však  do 10 ti dnů po obdržení reklamace, a to i v 
         případě, že reklamaci   neuznává .Náklady na  odstranění reklamované vady nese zhotovitel 
         i ve  sporných případech až do  rozhodnutí  soudu

12.10 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani ve lhůtě dle předcházejícího 
         odstavce  po obdržení reklamace objednatele je objednatel oprávněn pověřit odstraněním
         vady jinou  odbornou  právnickou nebo fyzickou osobu. Zaplacení těchto nákladů nezbavuje
         zhotovitele povinnosti  zaplatit objednateli veškeré další škody, které mu vznikly v souvislosti 
         s prodlením zhotovitele. 
12.11 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor  nezbytných  
         pro  odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení  s termínem nastoupení 
         na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 
 12.12  O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel 
          potvrdí    odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu 
          převzít.
Čl.13

 Sankční ujednání
 13.1   Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení díla je povinen zaplatit  objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení 
13.2   Pokud prodlení zhotovitele proti Lhůtě pro dokončení díla přesáhne 15  kalendářních dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny, a to za šestnáctý  a každý další i započatý den prodlení.
                 13.3   Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti kalendářních dnů od termínu předání a převzetí díla
                          k odstraňování  vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli  smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.
 13.4  Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil .
 13.5  Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý  kalendářní den prodlení.
 13.6   Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
 13.7    V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní  pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý i započatý  kalendářní den prodlení.             
   13.8.  Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na staveniště neumístí štítek stavby nebo informační tabuli s identifikačními údaji stavby této smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč 
   13.9   Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené  po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

   13.10  Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda  a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.
 13.11  Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
 13.12  Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů státní správy, je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit. 
Čl.14

     Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy
 14.1  Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
 14.2 Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 14 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné
  14.3   Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno:
14.3.1 prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 10 kalendářních
           dnů
14.3.2 prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů 
14.3.3 případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele,projektovou
           dokumentací a  zhotovitel    přes písemnou výzvu objednatele ve lhůtě   stanovené 
           objednatelem   nedostatky neodstraní.

14.3.4  byl-li podán insolvenční návrh na zahájení inslovenčního řízení vůči majetku
            zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo 
            hrozící úpadek zhotovitele a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.
14.4  Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
  14.4.1 prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 
            10 kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
  14.4.2 prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě 
             delší jak 30  kalendářních dnů (počítáno ode dne jejich splatnosti)  Objednatel si  
             vyhrazuje právo upravit platební režim v souladu s podmínkami  Rozhodnutí o
             přidělení dotací
14.5  Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit rovněž za podmínek 
          stanovených  občanským zákoníkem nebo zvláštními právními předpisy, v platném 
          znění. 
14.6   Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této  
          smlouvy druhé smluvní straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 
          druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 
          dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. 
14.7   Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo 
          popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do pěti dnů po 
          obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to že s důvodem 
          odstoupení souhlasí.
14.8.  Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
          vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
          Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému 
          účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, 
          ledaže   důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou 
          považovat za "vyšší moc", podle čl. 19 této smlouvy  a smluvních pokut vzniklých porušením
       smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi   smluvními stranami
          a jiných ustanovení  této smlouvy, která podle projevené vůle stran  nebo vzhledem ke své
          povaze mají trvat i po  ukončení smlouvy. Je-li však smluvní   pokuta závislá na délce
          prodlení, nenarůstá její výše po  zániku smlouvy
14.9  Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky 
          za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby odstoupení od smlouvy, platí i 
          po takovém odstoupení a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení 
          realizoval.
14.10 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
           vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
14.10.1   zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných 
               způsobem, kterým je stanovena cena díla;
14.10.2   zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a 
               zpracuje "dílčí“ konečnou fakturu;
 14.10.3   zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 
                 tří  dnů od  obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 14.10.4   po dílčím předání provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné
               zrušení  smlouvy,
   14.10.5  smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna 
                 uhradit druhé  smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od 
                 smlouvy a navíc  jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % ze sjednané ceny
                 díla. 
14.11  Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
Čl.15

 Řešení sporů
Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit přednostně dohodou a není-li to možné, pak jakýkoli spor mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou bude s konečnou platností vyřešen obecnými soudy v ČR. V souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, se smluvní strany dohodly, že místně příslušný k projednání sporů z této smlouvy je obecný soud objednatele. 
Čl.16

 Vyšší moc
16.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno.
16.2   Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
16.3   V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 30 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.
Čl.17
   Závěrečná ujednání
 17.1   Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli díla.

 17.2   Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány: 
         17.2.1 v této smlouvě, 
         17.2.2 v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, 
       17.2.3 v nabídce vítězného uchazeče. 
         Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
 17.3   Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 
            druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.
 17.4   Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily.
 17.5   Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
 17.6   Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
 17.7  Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy.  V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
 17.8   Pokud jakékoliv ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn  a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhatelné.
 17.9   Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
 17.10  Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to: 
       - objednateli na adresu jeho sídla _____________________
        - zhotoviteli na adresu: _____________________
17.11. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v  tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
17.12  V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve 
            smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 
            89/2012 Sb.
17.13  Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku.  Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.
17.14 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem

          doručení „Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP“ objednateli. 

          Datum nabytí účinnosti smlouvy o dílo sdělí objednatel zhotoviteli elektronicky na

          adresu: ….……… (uchazeč doplní emailovou adresu pro doručení této informace). 
17.14  Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
17.16  Přílohou č. 2 této smlouvy originál nebo úředně ověřená pojistná smlouva  nebo pojistný    certifikát  zhotovitele
        Žabeň   dne ...............                                                        ………….  dne …………………

                Za  objednatele: 



        
                   Za zhotovitele :
             ……………………..                                                                    ………………………
            Mgr. David Hejneš, 
              starosta obce
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