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       Obec Žabeň, Žabeň 62, 738 01 Frýdek-Místek             
________________________________________________________________________

                                                                                                               V Žabni 6. 8. 2012

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce:
„Rozšíření kanalizace a vodovodu v lokalitě na pozemcích 57/1, 36/1,36/2 k.ú. Žabeň“
V souladu s čl.13.2 Podmínek a požadavků zadavatele k podání nabídky byl ve stanovené lhůtě 

doručen  na kontaktní adresu zadavatele  požadavek  uchazeče na dodatečné informace v následujícím znění  včetně odpovědi zadavatele:

Dotaz č. 1:

1) Je možné použít místo původně navrženého typu potrubí "RC" jiné  potrubí, které je určeno pro bezobsypovou pokládku, tak aby vznikla úspora na písku?

Odpověď:

Lze, musí být ale dodrženy standarty budoucího provozovatele (viz. standarty str. 5/20) a změna tohoto materiálu musí být projednána s budoucím provozovatelem (zatím máme souhlas s materiálem uvedeným v TD t.j. HDPE 100 RC).

Dotaz č. 2:
2) Je možné pro ocenění a následně pro realizaci použít veškeré potrubí ne v "tyčích", ale v 
"návinech", tak aby došlo k minimalizování počtu spojek?

Odpověď:

Do profilu D63 včetně - návin bez elektrotvarovek. Nad  D63 lze použít návin nebo elektrotvarovky (viz standarty str. 7/20), změna potrubí musí být projednána s budoucím provozovatelem (zatím máme souhlas s elektrotvarovkami)
Dotaz č. 3:
3) Je na stavbu již vydáno pravomocné stavební povolení?

Odpověď:

Není, je požádáno o stavební povolení a zahájení stavby je podmíněno pravomocným stavebním povolením/ sdělení je obsahem textové části zadávací dokumentace ,čl. 17 /

Dotaz č.4
4) Žádáme o zaslání vyjádření PLATNÝCH vyjádření správců sítí a dotčených organizací, abychom 
mohli prověřit, zda z nich pro realizaci nevyplývají nějaké podmínky, s nimiž musíme již při ocenění počítat.

Odpověď:
V současné době jsou  platná závazná stanoviska správců sítí k tendrové dokumentaci.
V případě, že ze stavebního řízení  vyplynou některé  další podmínky  ovlivňující nabídkovou cenu a  které nebylo  možné i  s ohledem na odbornost dodavatele předpokládat,zadavatel tyto vlivy zohlední případnou úpravou ceny zhotovitele.To platí i v případě,že konečné závazné vyjádření správců sítí k projektu pro realizaci stavby bude mít vliv na snížení nabídkové ceny vítězného uchazeče.

Dotaz č. 5
5) V případě, že před realizací budou některá vyjádření propadlá, zajistí zadavatel jejich obnovení?
Odpověď.
Tato okolnost s ohledem na výše uvedené nenastane.

Dotaz č. 6
6) V projektové dokumentaci jsme nenalezli souřadnice X,Y" pro vytýčení stavby. Bude nám tento podklad pro vytýčení předán nebo si musíme  zpracování tohoto podkladu zajistit sami a zahrnout jej do ceny?

Odpověď:
Souřadnice pro vytýčení stavby bude předána  vybranému zhotoviteli   při předání staveniště a uchazeči ve svých nabídkách tyto náklady nezahrnou do svých nabídkových cen.

Dotaz č. 7:
7) Sdělte nám, zda mají být součástí díla také tyto práce:
- zkoušky hutnění (pokud ano, uveďte celkový počet zkoušek a předepsaný typ - statická/dynamická)
- zpracování návrhu kanalizačního řadu, zpracování provozního řadu vodovodu popř. jiná   dokumentace k 
  těmto sítím
- kolaudace stavby vč. zajištění vyjádření Krajského hygienické stanice a Hasičského záchranného sboru

Odpověď:
Vzhledem k tomu, že trasa obou řádů  je situována  v nezpevněném pozemku souběžně s obslužnou

místní komunikací  nepožaduje  zadavatel  doklad  o hodnotě  hutnění. Je samozřejmé,že při sedání zásypu bude požadovat  srovnání/dosypání/ do úrovně stávající nivelety terénu. Je na zhotoviteli jak minimalizuje tento pokles  dotčeného terénu po zásypu rýhy,

Zpracování kanalizačního řádu a provozního řádu vodovodu si  zajistí zadavatel po zprovoznění 

ve vazbě na provozní řády stávajících sítí v obci.
Ke kolaudačnímu řízení předloží dodavatel standardně veškeré doklady a písemnosti prokazující splnění předmětu smlouvy a jakost díla podle projektové dokumentace , smlouvy a podmínek pravomocného stavebního povolení..Zadavatel bude požadovat přítomnost zástupce dodavatele při kolaudačním řízení.

Dotaz č. 8
8) Musí si zhotovitel zajistit zpracování realizační projektové dokumentace, i když to nebude 
považovat za nutné? Je možné práce realizovat dle PD, která nám byla poskytnuta v zadávacím 
řízení, tzn. PD  ve stupni "TD"? 

Odpověď:

Ne ,nemusí .Práce budou realizovány podle projektové dokumentace pro realizaci stavby ověřené ve stavebním řízení, která bude vybranému zhotoviteli  předána při předání staveniště.

Dotaz č. 9:
9) Žádáme o vyjádření, zda toto bude pro zadavatele dostačující zpracovat dokumentaci skutečného provedení pouze formou zákresu do zapůjčené PD ve stupni "TD" nebo zda požaduje projektovou dokumentaci zcela nově vyhotovit.
(Dle našich zkušeností je pro stavební úřad "zákres" zcela dostačující).
Odpověď:
Součástí dodavky zhotovitele je i předání projektové dokumentace skutečného provedení  či zakreslení nepodstatných odchylek od projektové dokumentace. Tyto drobné změny budou zhotovitelem zakresleny do projektové dokumentace pro realizaci stavby/ viz odpověď k dotazu č. 8/

Dotaz č. 10
10) Do které položky máme zahrnout chybějící náklady, které nejsou v rozpočtu uvedeny? Jedná se o 
např. o výkop sond , svislé přemístění zeminy, naložení výkopku do dopr. prostředek, uložení 
sypaniny na skládku, zafoukání mezikruží cementopopílkovou směsí, geodetické práce, aj.). Je možné 
jejich vyčíslení uvést jednou částkou nebo je nutné uvést cenu položkově? (Vzhledem k tomu, že 
projektant se v technické zprávě zcela vzdává jakékoliv odpovědnosti za kompletnost projektové 
dokumentace i rozpočtu ve vztahu k realizaci stavby a všechna rizika s tím spojená přenáší na 
zhotovitele, však považujeme položkové rozepsání za zbytečné.)

Odpověď:
Nabídková cena bude  obsahovat  veškeré  nutné náklady zhotovitele  související s realizací předmětu smlouvy vyplývající ze zadávacích podkladů, o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení díla dané povahy třeba
Z textu zadávací dokumentace/ čl. 19, Způsob zpracování nabídkové ceny/ je zřejmý postup při ocenění scházejících položek.
Podkladem pro zpracování cenové nabídky je  poskytnuta zadávací dokumentace  a dále její veškeré přílohy.
Náklady nesouvisející přímo  s realizací stavby ,ale jsou pro provedení stavby nezbytné,uvedou uchazeči jako náklady na umístění stavby/ zařízení staveniště, vytýčení sítí, zaměření apod./
Projektant se nevzdává a ani nemůže vzdát odpovědnosti za kompletnost projektové dokumentace a ani z dostupných podkladů to nevyplývá. Tvrzení uchazeče je nepatřičné.
Tyto dotazy  uchazeče a odpovědi zadavatele obdrží všichni vyzvaní uchazeči a uchazeči, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

Dotazy a odpovědi budou  zveřejněny na  adrese: www.zaben.cz

                                                                                                  …………………………

                                                                                                    Mgr. David Hejneš

                                                                                                        Starosta obce 

Obdrží všichni uchazeči


Kteří obdrželi zadávací dokumentaci








